乙方执行方案书

DIY 手作工坊平台

一期核心功能开发 · 双端上架 · 种子用户运营

（产品名称以甲方确认为准）

—— ◆ ——

| 甲方 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（委托方） |
| --- | --- |
| 乙方 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（执行方） |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026 年 8 月 |
| 执行周期 | 14 个自然日（自合同签订与需求冻结之日起） |
| 交付目标 | iOS / Android 双端上线 · 30 天沉淀 500–1,000 名种子用户 |
| 密级 | 机密（仅限合作双方内部传阅） |

本方案基于甲方提供的一期开发内容与运营目标编制，涵盖功能范围、技术方案、双周实施计划、双端上架、种子用户运营、质量保障、组织分工、风险应对与商务框架。

目录

一、项目概述

二、交付物与验收标准

三、功能范围与 MVP 优先级

四、技术方案

五、双周实施计划

六、iOS 与 Android 上架计划

七、种子用户运营方案（500–1,000 人）

八、测试与质量保障

九、项目组织与沟通机制

十、风险与应对措施

十一、商务条款（建议框架）

十二、附录

说明：本目录为静态目录，正文结构与之对应；如需自动页码目录，可在 Word 中插入目录域后更新。

一、项目概述

1.1 项目背景

DIY 手工体验正从小众爱好走向大众消费。用户期望在一个 App 内完成「发现门店 → 在线预约 → 到店体验 → 作品分享 → 社区互动」的完整闭环；门店则期望获得数字化预约与到店管理能力，并以社区内容带动客流。

甲方计划打造覆盖门店预约、到店服务管理、社区互动与个人作品沉淀的一站式 DIY 手作平台。本方案由乙方整体负责一期交付：产品设计、开发、测试、双端上架支持，以及种子用户冷启动运营协同。

1.2 项目目标

1.2.1 业务目标

▪ 2 周内完成一期核心功能开发并交付可内测版本；

▪ 完成 iOS（App Store）与 Android（主流应用商店）双端上架；

▪ 上线后 30 天内招募并沉淀 500–1,000 名种子用户；

▪ 验证「预约到店」与「社区创作」两大核心需求，收集反馈并输出二期迭代计划。

1.2.2 技术目标

▪ 一期功能稳定、可用、易扩展，为支付、会员、营销等二期模块预留数据与架构空间；

▪ 管理后台支撑门店、预约、用户、内容的基础运营操作；

▪ 建立 App 推送、短信、邮件三类通知触达能力并完成发送验证。

1.3 项目范围

本方案对齐甲方确认的一期开发内容与运营重点，范围如下：

1.3.1 开发内容（七大模块）

▪ ① 用户注册及个人账号体系：手机号注册/登录、第三方登录、个人资料，账号安全与隐私设置。

▪ ② 门店预约、人数及桌位选择：门店展示、日期/时段/人数/桌位选择、预约单生成与状态管理。

▪ ③ 到店核销、上钟及下钟管理：预约码核销，上钟（开始服务）与下钟（结束服务）计时与记录。

▪ ④ 社区作品发布、浏览、点赞、收藏和评论：图文发布、信息流浏览、互动与作品详情，含内容审核。

▪ ⑤ 个人主页、作品、收藏、历史记录及订单：用户主页与作品集、收藏夹、浏览/预约历史、订单列表。

▪ ⑥ 门店及平台基础管理后台：门店/桌位/时段、预约订单、核销与上/下钟、用户、内容审核、通知、数据看板。

▪ ⑦ APP 推送、邮箱及短信通知：预约/到店/上钟下钟提醒、社区互动提醒、验证码与活动通知。

1.3.2 运营内容

▪ 招募首批种子用户，目标 500–1,000 人；

▪ 邀请 DIY 爱好者和创作者参与内测；

▪ 建立反馈收集机制，持续优化预约与操作流程；

▪ 以数据验证预约与社区需求，输出二期产品建议。

1.4 关键术语说明

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 上钟 / 下钟 | 到店核销后开始计时服务称为「上钟」，服务结束或离店时结束计时称为「下钟」，用于记录服务时长与订单状态。 |
| 桌位 | 门店内可预约的工位/操作台，支持按人数、时段进行选择与占用管理。 |
| 核销 | 用户到店后凭预约码（二维码/数字码）由门店确认，完成预约履约。 |
| 种子用户 | 首批参与内测与早期体验、帮助打磨产品并形成口碑的初始用户。 |

二、交付物与验收标准

2.1 应用端交付物

▪ iOS 客户端：可通过 App Store 审核并上架的正式版本（含 TestFlight 内测包）；

▪ Android 客户端：可上架主流应用商店的正式版本（含 APK 安装包与内测分发包）；

▪ 用户端功能：注册登录、门店浏览、预约（日期/时段/人数/桌位）、到店核销、上钟/下钟、社区发布与互动、个人中心（作品/收藏/历史/订单）、消息通知。

2.2 管理后台交付物

▪ 门店管理：门店信息、营业时间、桌位与可约时段配置；

▪ 预约订单管理：查询、改约、取消、状态流转与人工干预；

▪ 到店服务管理：核销操作、上钟/下钟操作与服务记录；

▪ 用户与内容管理：用户查询与处置、作品审核（通过/驳回/下架）、举报处理；

▪ 通知管理：推送/短信/邮件模板配置与定向发送；

▪ 基础数据看板：注册、预约、核销、上钟下钟、内容互动等核心指标。

2.3 运营支撑交付物

▪ 用户协议、隐私政策（含短信/推送授权与退订说明）；

▪ 双端商店上架素材：应用名称、图标、截图、描述、关键词、资质材料清单；

▪ 种子用户运营手册与招募物料（海报、文案、社群话术模板）；

▪ 内测反馈收集表（问卷 + 问题跟踪表）；

▪ 一期上线 Check-list、验收报告与操作手册。

2.4 验收标准（上线验收，M5）

▪ 一期功能清单全部实现，P0/P1 级缺陷清零并通过回归测试；

▪ iOS / Android 均完成商店提审并具备可发布版本（iOS 未过审期间以 TestFlight 交付，安卓以 APK + 内测平台交付）；

▪ 管理后台可完成预约核销、上钟/下钟、内容审核、通知发送等日常操作；

▪ 推送/短信/邮箱三类通知渠道完成真实发送验证；

▪ 交付源码、数据库脚本、部署文档、接口文档与操作手册。

三、功能范围与 MVP 优先级

优先级定义：P0＝一期必须上线；P1＝一期尽量完成、可后补；P2＝二期迭代。一期以「预约到店 + 社区创作」闭环为绝对核心。

| 模块 | 功能点 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户账号 | 手机号验证码注册 / 登录 | P0 | 一期主登录方式 |
| 用户账号 | 微信一键登录 | P1 | 需微信开放平台资质；无资质则先手机号为主 |
| 用户账号 | 个人资料（昵称 / 头像）编辑 | P0 | 社区发帖展示需要 |
| 用户账号 | 账号安全与隐私设置 | P1 | 修改手机号、退出登录、注销入口 |
| 门店预约 | 门店列表 / 详情 / 位置 | P0 | 门店图片、营业时间、地址导航 |
| 门店预约 | 桌位与可约时段展示 | P0 | 按桌位、时段、剩余名额展示 |
| 门店预约 | 预约流程：门店→日期→时段→人数→桌位 | P0 | 人数超限与时段冲突校验 |
| 门店预约 | 预约单状态管理 | P0 | 待核销 / 已核销 / 服务中 / 已完成 / 已取消 |
| 门店预约 | 取消预约与规则提示 | P1 | 取消时限与违约金规则可配置 |
| 门店预约 | 在线支付 | P2 | 一期默认到店结算；具备企业商户资质可提前接入微信支付 |
| 到店服务 | 预约码 / 二维码核销 | P0 | 用户出示，门店扫码/输码确认 |
| 到店服务 | 上钟（开始服务） | P0 | 核销后开始计时并记录 |
| 到店服务 | 下钟（结束服务） | P0 | 结束计时，订单进入已完成 |
| 到店服务 | 服务时长与状态记录 | P0 | 后台可查询与纠偏 |
| 到店服务 | 加钟 / 换桌 | P1 | 服务中延伸操作 |
| 社区 | 作品发布（图文，可关联门店/类型） | P0 | 支持 9 图、文字描述、标签 |
| 社区 | 信息流浏览与作品详情 | P0 | 按最新/热门排序 |
| 社区 | 点赞、收藏、评论 | P0 | 互动通知触达作者 |
| 社区 | 作者主页入口 | P0 | 作品→作者→TA 的作品 |
| 社区 | 关注作者 / 粉丝 | P1 | 创作者运营基础 |
| 社区 | 作品举报与处理 | P1 | 配合内容审核后台 |
| 社区 | 内容审核后台（发布审核/下架） | P0 | 发布前机审 + 后台人工复核 |
| 个人中心 | 我的作品 / 我的收藏 | P0 | 作品管理与收藏夹 |
| 个人中心 | 浏览与预约历史 | P0 | 历史记录时间线 |
| 个人中心 | 我的订单 | P0 | 预约/服务订单列表与状态 |
| 管理后台 | 门店 / 桌位 / 时段管理 | P0 | 后台增删改查与营业配置 |
| 管理后台 | 预约与订单管理 | P0 | 查询、状态流转、人工干预 |
| 管理后台 | 核销 / 上钟 / 下钟操作与记录 | P0 | 门店侧操作端或后台代操作 |
| 管理后台 | 用户管理 | P0 | 查询、禁用、数据导出 |
| 管理后台 | 作品审核与管理 | P0 | 审核、置顶、下架、加精 |
| 管理后台 | 通知发送（模板与定向发送） | P0 | 推送/短信/邮件三通道 |
| 管理后台 | 基础数据看板 | P1 | 核心业务指标日报 |
| 通知 | App 推送 | P0 | 预约/核销/上钟下钟/互动提醒 |
| 通知 | 短信 | P0 | 验证码、预约确认、到店提醒 |
| 通知 | 邮件 | P1 | 注册欢迎、活动/周报 |

3.1 MVP 边界说明

▪ 一期不做：在线支付（默认到店结算）、会员/储值、优惠券、商家分账、IM 聊天、个性化推荐、直播；

▪ 架构设计时对订单、金额、优惠字段预留扩展位，二期接入支付与会员无需重构。

四、技术方案

4.1 总体架构

▪ 客户端：采用 Flutter 跨端框架，一套代码同时产出 iOS 与 Android，确保两周内双端同步交付；

▪ 管理后台：Web 端（Vue / React），复用同一套后端 API；

▪ 后端：RESTful API（Node.js/NestJS），MySQL/PostgreSQL 持久化 + Redis 缓存与会话；

▪ 云服务：对象存储（图片，阿里云 OSS / 腾讯云 COS）、短信（阿里云/腾讯云）、推送（APNs + FCM，或极光/个推聚合通道）、邮件（SMTP/SES）；

▪ 部署：Docker 化，开发 / 测试 / 生产三套环境；正式域名需 ICP 备案（或复用甲方已备案域名）。

4.2 关键设计

▪ 账号体系：手机号为账号主键，微信登录采用绑定方式；JWT 鉴权 + 刷新令牌，敏感操作二次验证；

▪ 预约并发：Redis 分布式锁 + 数据库事务，防止桌位时段超卖，超卖自动回滚并补偿提示；

▪ 订单状态机：待核销 → 已核销 → 服务中（上钟）→ 已完成（下钟）/ 已取消，后台支持人工纠偏；

▪ 内容安全：发布前接入云内容审核（图片/文本），违规内容进入人工复核流程，并支持举报下架；

▪ 数据合规：遵循《个人信息保护法》，隐私政策明示收集范围，短信/推送提供退订入口，手机号等敏感字段脱敏存储与展示。

五、双周实施计划

5.1 里程碑

| 里程碑 | 时间 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- |
| M0 项目启动与需求冻结 | D1 | 需求基线、UI 视觉稿、项目计划、资质事项启动清单 |
| M1 核心功能开发完成（可内测） | D9 | 七大模块开发完成、通知接通、全链路联调 |
| M2 内测版本交付 | D10 | TestFlight + Android APK 内测包，首批 50 名种子用户内测 |
| M3 提交应用商店审核 | D11 | App Store 提审；安卓商店材料定稿/提审 |
| M4 双端正式上线 | D14 | 双端可下载版本、公测活动、运营监控上线 |

并行事项：D1 起同步启动软件著作权加急申请、开发者账号与商店资质确认、域名备案/解析；该等外部事项不占用开发关键路径。

5.2 双周实施甘特图

| 工作流 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求与 UI 设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境与云服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质办理（并行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号与数据模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预约·核销·上/下钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区（发布/审核） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人中心与后台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通知（推送/短信/邮件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联调与内部测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内测 50 人与修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 双端商店提审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种子用户运营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图例：■ 需求与设计　■ 功能开发　■ 测试与内测　■ 上架与运营　■ 外部资质并行（软著/商店/备案）

5.3 双周日计划

| 阶段 | 日期 | 关键工作与产出 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一：需求与准备 | D1 | 项目启动会，需求逐条确认并冻结；UI 视觉规范与高保真原型并行输出；代码仓库与开发/测试环境搭建；同步启动甲方协同项（苹果开发者账号、安卓商店资质、软著材料加急、域名/备案、短信/推送/对象存储账号、门店资料收集）。 |
| 阶段二：核心开发 | D2–D3 | 账号体系（手机号注册/登录、资料编辑）；门店、桌位、时段数据模型与后台基础框架。 D2–D3 末：可登录、可配置门店数据。 |
| 阶段二：核心开发 | D4–D5 | 预约主流程：选店→日期→时段→人数→桌位→生成预约单；预约码生成。 D4–D5 末：可完成预约下单。 |
| 阶段二：核心开发 | D5–D6 | 到店核销（扫码/输码）、上钟、下钟与订单状态机；门店侧操作能力。 D6 末：预约→核销→上钟→下钟闭环打通。 |
| 阶段二：核心开发 | D6–D8 | 社区：作品发布（图文/标签）、信息流、点赞/收藏/评论、作者主页；内容审核后台。 D8 末：社区闭环可演示。 |
| 阶段二：核心开发 | D8–D9 | 个人中心（作品/收藏/历史/订单）与管理后台补全（用户/通知/数据看板）。 D9 末：M1 里程碑，功能可内测。 |
| 阶段三：联调与测试 | D9–D10 | 通知三通道接通（推送/短信/邮件）并验证发送；全链路联调、真机回归、安全与并发测试。 D10：打内测包，邀请首批 50 名种子用户内测。 |
| 阶段四：上架与运营 | D10–D12 | 内测反馈每日收集与 triage，修复 P0/P1 缺陷；D11 提交 App Store 审核，安卓商店材料定稿（软著到证即提审，先行 APK 直发 + 内测平台）。 |
| 阶段四：上架与运营 | D12–D14 | 种子用户扩招至 300–500 人；社区冷启动内容与活动准备；跟踪商店审核并申请加急；D14 双端正式上线，公测启动，建立数据日报与迭代计划。 |

上线后一周（D15–D21，含在首期服务内）：持续修复缺陷、跟进商店审核补充材料；输出运营数据日报（注册/激活/预约/核销/发帖/互动）；持续推进种子用户向 1,000 人目标增长。

六、iOS 与 Android 上架计划

6.1 iOS（App Store）

▪ 前提：Apple Developer 账号（年费 $99，建议甲方主体注册）、Bundle ID、证书与描述文件；

▪ 流程：开发 → TestFlight 内/外部测试 → App Store Connect 提交 → 审核（常规约 1–3 个工作日，可通过申请加急）→ 上架；

▪ 风险与对策：图标/截图、隐私权限描述（定位、相册、推送）与 4.1 设计规范是常见被拒点，提交前按 Apple 审核指南逐项自查；计划内预留 3–5 个自然日审核缓冲，TestFlight 作为兜底通道保证「按时可测、可先用」。

6.2 Android（国内主流商店）

▪ 覆盖商店：华为、小米、OPPO、vivo、应用宝等（一期先上 2–3 家核心商店，其余二期补齐）；

▪ 前提：企业开发者账号、营业执照、软件著作权证书（加急办理约 3–5 个工作日，需 D1 即启动）、ICP 备案（或使用已备案域名）；

▪ 流程：软著 → 开发者认证 → 提交应用（各商店审核约 1–5 个工作日不等）→ 上架；

▪ 兜底策略：软著未下证期间，通过官网、社群公告、内测分发平台（蒲公英 / fir.im）直发 APK 供种子用户先行体验，不影响运营节奏；

▪ 提示：各商店对隐私政策链接、客服联系方式、应用内投诉渠道有硬性要求，材料按附录 Check-list 一次性备齐。

6.3 上线前置 Check-list

☐ 应用名称、图标、双尺寸截图（6.7 吋 / 5.5 吋）、描述与关键词

☐ 隐私政策、用户协议（https 可访问）

☐ 短信、推送、定位、相册等权限说明文案与弹窗

☐ 客服联系方式与投诉处理机制

☐ 测试账号与演示门店数据

☐ 崩溃监控与线上日志（Bugly / Sentry）

☐ 软著证书、营业执照、ICP 备案等资质材料

七、种子用户运营方案（500–1,000 人）

7.1 目标拆解

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 种子用户注册数 | 30 天 500–1,000 人 | 内测 50 → 公测 300–500 → 稳定 1,000 |
| 注册 → 激活率 | ≥ 70% | 完成资料与首次浏览 |
| 注册 → 预约转化率 | ≥ 40% | 核心需求验证指标 |
| 预约 → 到店核销率 | ≥ 70% | 到店履约质量 |
| 发帖用户占比 | ≥ 20% | 社区创作活跃 |
| 次周回访留存 | ≥ 40% | 初步留存验证 |
| 社区互动（赞/藏/评） | ≥ 3 次/帖 | 内容质量与互动氛围 |

7.2 用户画像与渠道

核心画像：20–40 岁、以女性为主，包含手作小白与进阶创作者；同时覆盖门店周边 3–5 公里生活圈用户（亲子、闺蜜、情侣体验）。

渠道优先级（按预期转化排序）：

▪ 合作门店线下导流：到店立牌、收银台扫码、店员推荐——转化最高、成本最低；

▪ 小红书：DIY 话题与探店笔记；抖音：门店体验短视频——种草与预约转化主力；

▪ B 站手作区、豆瓣小组、本地生活社群（宝妈群/兴趣群）；

▪ 朋友圈与社群裂变：邀请有礼机制；

▪ 甲方自有渠道：公众号、私域微信群、合作品牌资源互换。

7.3 招募节奏与激励

▪ 首批 50 人内测（D10–D12）：定向邀请身边爱好者 + 创作者，提供内测专属福利（免费体验 1 次 / 专属徽章），签署内测须知；

▪ 邀请裂变：邀请 3 位好友注册并完成预约，双方各得优惠券或免费工时；

▪ 创作者激励：作品被加精或首页推荐奖励工时券，月度「创作之星」评选；

▪ 公测活动（上线首周）：首单立减 + 到店打卡礼 + 社区「晒作品赢免费体验」。

7.4 反馈收集与迭代闭环

▪ 工具：问卷（问卷星/腾讯问卷）+ 微信群 + 应用内反馈入口；

▪ 节奏：内测期间每日收集、每日分级处理；上线后每周一次反馈例会；

▪ 重点验证：预约流程流失点、桌位/时段匹配度、社区发布与互动活跃度、上/下钟体验、通知触达有效性；

▪ 产出：每周输出《用户反馈与迭代建议清单》，与甲方确认优先级后进入二版排期。

7.5 运营支撑

▪ 乙方输出运营手册、招募文案、海报模板与社群运营话术；

▪ 甲方提供活动预算（建议预留首单补贴与赠品）、门店配合与品牌内容支持；

▪ 双方共建数据看板，每周对齐运营数据与优化动作。

八、测试与质量保障

8.1 测试范围

▪ 功能测试：七大模块全用例覆盖，含边界场景（人数超限、时段冲突、并发预约、重复核销）；

▪ 兼容性测试：iOS 主流两代系统，Android 主流机型 20 款（覆盖低内存机型）；

▪ 性能测试：预约接口 100 并发压测，P95 响应 < 800ms，验证无超卖；

▪ 安全测试：越权访问、SQL 注入、短信防刷（验证码频率限制）、敏感信息脱敏；

▪ 真机测试：双端各 3–5 台真机回归关键路径（注册→预约→核销→上/下钟→发帖）。

8.2 缺陷管理

| 级别 | 定义 | 修复 SLA |
| --- | --- | --- |
| P0 | 阻塞性缺陷（无法登录、无法下单、数据错误） | 当日修复 |
| P1 | 严重缺陷（主流程异常、核心功能不可用） | 24 小时内修复 |
| P2 | 一般缺陷（功能可用但体验有损） | 上线前修复 |
| P3 | 建议性优化 | 排期处理 |

▪ 上线门槛：P0/P1 清零；上线后一周每日巡检，接入崩溃监控与告警。

九、项目组织与沟通机制

9.1 乙方团队配置（约 7–8 人）

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理（PM） | 1 | 甲方对接、进度与风险管控、汇报 |
| 产品经理 | 1 | 需求细化、原型与验收标准 |
| UI 设计师 | 1 | 视觉设计、上架素材（可共享档期） |
| 客户端开发（Flutter） | 2 | iOS / Android 双端开发与打包上架 |
| 后端开发 | 2 | API、后台、数据模型与云服务集成 |
| 测试工程师 | 1 | 用例设计、功能/性能/安全测试、回归 |
| 运营 / 客服 | 1 | 种子用户运营、反馈收集、内容冷启动 |

9.2 甲方配合事项

▪ 资质与账号：企业营业执照、软著主体材料、开发者账号（Apple/安卓商店）、云服务账号、域名与备案、微信支付资质（如做线上支付）；

▪ 业务资料：门店名称/地址/图片、营业时间、桌位与时段、价格与取消规则、品牌 Logo 与 VI；

▪ 决策响应：需求冻结与变更确认、UI 评审、上架素材确认、活动预算审批；常规事项 24 小时内响应，关键路径事项（需求冻结、软著材料、商店提审）当日响应。

9.3 沟通机制

▪ 每日站会（乙方内部，15 分钟）；

▪ 甲乙双方进度同步会每周两次（周二 / 周五）；

▪ 里程碑评审会（D1 / D9 / D14）；

▪ 共享看板（需求 / 进度 / 缺陷 / 风险）+ 每周书面周报。

十、风险与应对措施

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 应用商店审核延迟 | 上线延期 | 提前提审、预留 3–5 天缓冲、申请加急审核；TestFlight / APK 直发兜底 |
| 软著未及时下证，安卓商店无法提审 | 安卓上架受阻 | 开工首日启动加急办理；期间内测平台 + APK 直发；先上 2–3 家核心商店 |
| 范围蔓延导致延期 | 里程碑后移 | 需求冻结机制；变更一律走变更单；P2 功能统一二期 |
| 种子用户招募不足 | 目标不达 | 多渠道并行 + 门店线下导流 + 邀请激励；建议预留运营预算；每周复盘渠道数据 |
| 预约时段并发冲突 / 超卖 | 客诉与信任受损 | 分布式锁 + 数据库事务 + 压测；超卖自动回滚与补偿 |
| 支付与结算合规（二期） | 合规风险 | 使用持牌支付渠道（微信/支付宝商户号），主体与经营范围匹配 |
| 社区内容违规 | 平台合规风险 | 发布前机审 + 人工复核 + 举报下架流程 |
| 数据安全 / 合规 | 法律与信任风险 | HTTPS 全链路、敏感字段脱敏、最小化采集、隐私政策与授权弹窗、退订机制 |
| 关键人员变动 | 交付风险 | 每日代码提交、文档同步、部署脚本留档，降低单点依赖 |

十一、商务条款（建议框架）

以下为建议框架，具体金额与条款以双方合同为准。

11.1 报价与付款

▪ 计价方式：建议总价承包 + 里程碑分期（方案 A），或人天计价（方案 B），双方确认后锁定；

▪ 付款节点（建议）：合同签订 30% → 需求冻结与 UI 评审通过 20% → 内测版本交付 20% → 双端上架/验收 20% → 质保期结束 10%。

11.2 知识产权

▪ 项目交付的源码、文档、设计稿在验收并结清款项后归甲方所有；乙方保证交付内容不侵犯第三方权利；

▪ 乙方保留其通用组件库与开发框架的使用权（不涉及甲方业务代码与数据）。

11.3 质保与售后

▪ 上线后 1 个月内免费缺陷修复（P0/P1 优先）；

▪ 上线后 3 个月内提供技术咨询与部署支持；

▪ 超出合同范围的开发需求按变更管理流程另行评估。

11.4 变更管理

▪ 变更需通过书面《变更单》确认；影响里程碑或费用的变更，双方重新评估周期与费用后再执行。

十二、附录

附录 A：交付物清单

| 交付物 | 形式 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| iOS 客户端 | 安装包 + 源码 | App Store 可提审版本 |
| Android 客户端 | APK + 源码 | 主流商店可上架版本 |
| 管理后台 | Web 系统 + 源码 | 后台核心操作可用 |
| 接口文档 / 数据库脚本 / 部署文档 | 文档 + 脚本 | 可按文档独立部署 |
| 操作手册 / 验收报告 | 文档 | 业务方可操作培训 |
| 上架素材与资质清单 | 文件包 | 双端提审一次性通过（含返修） |
| 用户协议 / 隐私政策 | 文档 | 含短信与推送授权说明 |
| 种子用户运营物料 | 文件包 | 海报/文案/话术模板齐备 |

附录 B：双端上架 Check-list（提审前逐项确认）

□ 应用名称、图标、截图、描述、关键词与分类

□ 隐私政策 / 用户协议在线地址（https）

□ 权限说明（定位、相册、通知）与弹窗文案

□ 软著证书 / 营业执照 / 开发者认证 / ICP 备案

□ 客服联系方式与应用内投诉入口

□ 测试账号与演示数据、崩溃监控接入

□ 各商店平台后台信息完整度自查

附录 C：种子用户招募物料清单

□ 招募海报（线下门店版 / 社群版）

□ 内测邀请文案与社群话术

□ 活动规则（首单立减、邀请有礼、创作之星）

□ 用户反馈问卷与问题跟踪表

□ 客服 FAQ 与工单处理流程

附录 D：对接信息

| 角色 | 单位 | 姓名 / 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 甲方项目负责人 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 乙方项目经理 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 运营对接 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |

—— 本方案书正文完 ——